## PLAN ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO |  |  |  | DATA: 05/08/2020
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA
LOCAL: RUA ROSALVINO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO BOA ESPERANÇA, PATROCÍNIO/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA JANEIRO/2020 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 2,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA COM DESONERAÇÃO JANEIRO/2020, SINAPI MG JUNHO/2020 E COTAÇÕES DE MERCADO |  |  |  | ( ) | DIRETA
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 27.82%
ITEM | FONTE | CDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
-
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 10984.93 | 189785.9237 | total s/ BDI
1.1 | SEINFRA | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | un | 1 | 1088.76 | 1391.65 | 1391.65 | 1088.76
1.2 | SEINFRA | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA-ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN20 (1/2") - PADRÃO CONCECIONÁRIA | un | 1 | 301.34 | 385.17 | 385.17 | 301.34
1.3 | SEINFRA | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | un | 1 | 520.21 | 664.93 | 664.93 | 520.21
1.4 | SEINFRA | ED-50145 | CONTAINER (6,00 x 2,30 x 2,50 M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | mês | 4 | 733.39 | 937.42 | 3749.68 | 2933.56
1.5 | SEINFRA | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS | pt | 50 | 75 | 95.87 | 4793.5 | 3750
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1212.92
2.1 | SEINFRA | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.005 | 189785.9237 | 242584.37 | 1212.92
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 19138.24
3.1 | COMPOSIÇÃO | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 4 | 3743.2 | 4784.56 | 19138.24 | 14972.8
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 81636.87
4.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 869.95 | 2.32 | 2.97 | 2583.75 | 2018.284
4.2 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 162.13 | 41.99 | 53.67 | 8701.52 | 6807.8387
4.3 | SEINFRA | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK = 15 MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q -138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. DE 10 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 707.82 | 76.56 | 97.86 | 69267.27 | 54190.6992
4.4 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m | 231.1 | 0.33 | 0.42 | 97.06 | 76.263
4.5 | SEINFRA | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | un | 3 | 257.46 | 329.09 | 987.27 | 772.38
5 |  |  | ESPAÇO CRIANÇA |  |  |  |  | 7578.54
5.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 1.362 | 44.98 | 57.49 | 78.3 | 61.2628
5.2 | SEINFRA | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 6.81 | 6.39 | 8.17 | 55.64 | 43.5159
5.3 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.3405 | 304.46 | 389.16 | 132.51 | 103.6686
5.4 | SEINFRA | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 27.24 | 117.82 | 150.6 | 4102.34 | 3209.4168
5.5 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5 MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 47.67 | 5.59 | 7.15 | 340.84 | 266.4753
5.6 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 47.67 | 19.89 | 25.42 | 1211.77 | 948.1563
5.7 | SEINFRA | ED-49814 | LASTRO DE AREIA (CAIXA DE AREIA) | m³ | 13.692 | 94.69 | 121.03 | 1657.14 | 1296.4955
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 2568.18
6.1 | SEINFRA | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 164.14 | 7.19 | 9.19 | 1508.45 | 1180.1666
6.2 | SEINFRA | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | m | 94.5 | 2.2 | 2.81 | 265.55 | 207.9
6.3 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 47.67 | 4.27 | 5.46 | 260.28 | 203.5509
6.4 | SEINFRA | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 47.67 | 8.76 | 11.2 | 533.9 | 417.5892
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 41169.6
7.1 | SEINFRA | ED-49420 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D2 ,15, 1 <= DEMANDA <= 23 KVA, TRIFÁSICO | un | 1 | 1403.05 | 1793.38 | 1793.38 | 1403.05
7.2 | SEINFRA | ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | un | 1 | 222.21 | 284.03 | 284.03 | 222.21
7.3 | SEINFRA | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 4 | 41.12 | 52.56 | 210.24 | 164.48
7.4 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 142.87 | 182.62 | 365.24 | 285.74
7.5 | SEINFRA | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 8 | 88.15 | 112.67 | 901.36 | 705.2
7.6 | SEINFRA | ED-7248 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 21 | 8.18 | 10.46 | 219.66 | 171.78
7.7 | SEINFRA | ED-7251 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 125 | 18.43 | 23.56 | 2945 | 2303.75
7.8 | SEINFRA | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | 65 | 9.22 | 11.79 | 766.35 | 599.3
7.9 | SEINFRA | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | m | 397 | 4.09 | 5.23 | 2076.31 | 1623.73
7.10 | SEINFRA | ED-48702 | CAIXA PRÉMOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25X25X50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTAFORA | un | 4 | 70.21 | 89.74 | 358.96 | 280.84
7.11 | SEINFRA | ED-49133 | CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 9 | 10.12 | 12.94 | 116.46 | 91.08
7.12 | SEINFRA | ED-49342 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | un | 4 | 72.24 | 92.34 | 369.36 | 288.96
7.13 | SEINFRA | ED-49497 | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) | un | 7 | 1628.42 | 2081.45 | 14570.15 | 11398.94
7.14 | SEINFRA | ED-49144 | CRUZETAS SIMPLES, ZINCADA, P/ 03 PROJETORES ACOMPANHADO DE BRAÇADEIRAS | un | 7 | 176.81 | 226 | 1582 | 1237.67
7.15 | SINAPI | 74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | un | 35 | 288.71 | 369.03 | 12916.05 | 10104.85
7.16 | SINAPI | 72280 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | un | 35 | 37.89 | 48.43 | 1695.05 | 1326.15
8 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 71233.52
8.1 | SEINFRA | ED-49573 | REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D= 76 MM | cj | 1 | 495 | 632.71 | 632.71 | 495
8.2 | COMPOSIÇÃO | 002 | KIT ESPIROBOL COMPOSTO DE UM POSTE DE 4,00 METROS DE ALTURA (DOIS MÓDULOS DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3” ENCAIXÁVEIS COM 2,25 METROS CADA), UMA BASE INFERIOR PARA CHUMBAR NO PISO/SOLO, UMA BOLA OFICIAL DE ESPIROBOL, UMA BOMBA DE ENCHER BOLA; UMA CORDA DE NYLON 8mm. | cj | 1 | 785.535 | 1004.07 | 1004.07 | 785.535
8.3 | COMPOSIÇÃO | 003 | PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 11 BRINQUEDOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | cj | 1 | 11106.86 | 14196.79 | 14196.79 | 11106.86 |  | 11150 | 11750 | 11000
8.4 | COMPOSIÇÃO | 004 | BALANÇO DUPLO EM FERRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | cj | 1 | 1520.6 | 1943.63 | 1943.63 | 1520.6 |  | 1450 | 1650 | 1590
8.5 | SEINFRA | ED-49576 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK = 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 1024.97 | 1310.12 | 1310.12 | 1024.97
8.6 | COMPOSIÇÃO | 005 | GIRA GIRA CARROSSEL DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | cj | 1 | 2716.24 | 3471.9 | 3471.9 | 2716.24 |  | 2600 | 2700 | 2645
8.7 | COMPOSIÇÃO | 006 | ESQUI DUPLO STANDARD (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | 3549.4567 | 4536.92 | 4536.92 | 3549.4567 |  | 2500 | 4200 | 3850
8.8 | COMPOSIÇÃO | 007 | ESTAÇÃO MULTIUSO - MÚLTIPLO EXERCITADOR COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: 1) Flexor de Pernas; 2) Extensor de Pernas; 3) Supino Reto Sentado; 4) Supino Inclinado Sentado; 5) Espaldar; 6) Jogo de Barras (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | 5273.4567 | 6740.53 | 6740.53 | 5273.4567 |  | 3100 | 5650 | 6972
8.9 | COMPOSIÇÃO | 008 | LEG PRESS DUPLO STANDARD - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | 2279.4567 | 2913.6 | 2913.6 | 2279.4567 |  | 1300 | 3550 | 1890
8.10 | COMPOSIÇÃO | 009 | PEITORAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | 3213.79 | 4107.87 | 4107.87 | 3213.79 |  | 2300 | 4675 | 2618
8.11 | COMPOSIÇÃO | 010 | PUXADOR DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | 3187.1233 | 4073.78 | 4073.78 | 3187.1233 |  | 2120 | 4725 | 2618
8.12 | COMPOSIÇÃO | 011 | REMADOR - REMADA SENTADA/SIMULADOR DE REMO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | 3551.1233 | 4539.05 | 4539.05 | 3551.1233 |  | 2395 | 4800 | 3360
8.13 | COMPOSIÇÃO | 012 | RODA DUPLA STANDARD - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | 1651.1233 | 2110.47 | 2110.47 | 1651.1233 |  | 900 | 2625 | 1330
8.14 | COMPOSIÇÃO | 013 | SIMULADOR DE CAMINHADA STANDARD DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | 2862.4567 | 3658.79 | 3658.79 | 2862.4567 |  | 2000 | 3675 | 2814
8.15 | SEINFRA | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | un | 8 | 209.91 | 268.31 | 2146.48 | 1679.28
8.16 | COMPOSIÇÃO | 014 | KIT 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA COM SUPORTE DE METAL - 60 LITROS BASCULANTE | cj | 5 | 408.2567 | 521.83 | 2609.15 | 2041.2833 |  | 379.9 | 399 | 369.9
8.17 | SEINFRA | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 485.12 | 16.87 | 21.56 | 10459.19 | 8183.9744
8.18 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un | 11 | 55.37 | 70.77 | 778.47 | 609.07
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 8284.94
9.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1423.53 | 4.55 | 5.82 | 8284.94 | 6477.0615
[7 empty] | TOTAL | 243807.74
|  |  | ______________________________________ |  |  | ________________________________________
|  |  | Edson José de Souza Neto |  |  | Deiró Moreira Marra
|  |  | Engenheiro Civil- CREA-MG nº 108.997/D |  |  | Prefeito Municipal de Patrócinio/MG
Note on M62: cynth: A Conceito Engenharia e Construtora
Note on N62: cynth: M2 Engenharia e Construtora
Note on O62: cynth: A2 Empreendimentos
Note on M63: cynth: A Conceito Engenharia e Construtora
Note on N63: cynth: M2 Engenharia e Construtora
Note on O63: cynth: A2 Empreendimentos
Note on M65: cynth: A Conceito Engenharia e Construtora
Note on N65: cynth: M2 Engenharia e Construtora
Note on O65: cynth: A2 Empreendimentos
Note on M66: cynth: Selva Equipamentos
Note on N66: cynth: Metalúrgica Flex Fitness
Note on O66: cynth: Life Equipamentos Esportivos
Note on M67: cynth: Selva Equipamentos
Note on N67: cynth: Metalúrgica Flex Fitness
Note on O67: cynth: Life Equipamentos Esportivos
Note on M68: cynth: Selva Equipamentos
Note on N68: cynth: Metalúrgica Flex Fitness
Note on O68: cynth: Life Equipamentos Esportivos
Note on M69: cynth: Selva Equipamentos
Note on N69: cynth: Metalúrgica Flex Fitness
Note on O69: cynth: Life Equipamentos Esportivos
Note on M70: cynth: Selva Equipamentos
Note on N70: cynth: Metalúrgica Flex Fitness
Note on O70: cynth: Life Equipamentos Esportivos
Note on M71: cynth: Selva Equipamentos
Note on N71: cynth: Metalúrgica Flex Fitness
Note on O71: cynth: Life Equipamentos Esportivos
Note on M72: cynth: Selva Equipamentos
Note on N72: cynth: Metalúrgica Flex Fitness
Note on O72: cynth: Life Equipamentos Esportivos
Note on M73: cynth: Selva Equipamentos
Note on N73: cynth: Metalúrgica Flex Fitness
Note on O73: cynth: Life Equipamentos Esportivos
Note on M75: cynth: submarino
Note on N75: cynth: TNA Plast
Note on O75: cynth: madeiramadeira

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | [5 empty] | DATA: 05/08/2020
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA
LOCAL: RUA ROSALVINO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO BOA ESPERANÇA, PATROCÍNIO/MG
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
-
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SEINFRA | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | un | 1 | conforme padrão exigido
1.2 | SEINFRA | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA-ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN20 (1/2") - PADRÃO CONCECIONÁRIA | un | 1 | necessário para viabilizar a execução dos serviços
1.3 | SEINFRA | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | un | 1 | necessário para viabilizar a execução dos serviços
1.4 | SEINFRA | ED-50145 | CONTAINER (6,00 x 2,30 x 2,50 M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | mês | 4 | Conforme o cronograma da obra, em todo o período Período = 4 meses (evidenciar mês a mês a existência do container na obra)
1.5 | SEINFRA | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS | pt | 50 | pontos para definição dos vértices, pontos de instalação e limites/contornos das áreas/espaços que compõem a praça
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
2.1 | SEINFRA | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 0,50 % do valor da obra
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | COMPOSIÇÃO | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 4 | Conforme cronograma, ao longo dos quatro meses das obras.
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 869.95 | 707,82 + 162,13 - somatório da área do piso em concreto polido e de calçada à construir
4.2 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 162.13 | calçada/passeio à construir conforme projeto
4.3 | SEINFRA | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK = 15 MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q -138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. DE 10 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 707.82 | piso em concreto polido à construir conforme projeto
4.4 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m | 231.1 | conforme projeto
4.5 | SEINFRA | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | un | 3 | conforme projeto
5 |  |  | ESPAÇO CRIANÇA
5.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 1.362 | 34,05 X 0,20 X 0,20 - perimetro do espaço criança X profundidade X largura da alvenaria de bloco
5.2 | SEINFRA | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 6.81 | 34,05 X 0,20 - perimetro do espaço criança X largura da alvenaria de bloco conforme projeto
5.3 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.3405 | 34,05 X 0,20 X 0,05 - todo o perimetro do espaço criança X largura da alvenaria de bloco X espessura do lastro conforme projeto
5.4 | SEINFRA | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 27.24 | 34,05 X (0,20 + 0,60) - todo o perimetro do espaço criança X somatório da altura enterrada e altura acima do piso externo da alvenaria de bloco conforme projeto
5.5 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5 MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 47.67 | 34,05 X (0,60 + 0,60 + 0,20) - todo o perimetro do espaço criança X somatório das alturas acima do piso/solo e da medida de topo da alvenaria de blocos conforme projeto
5.6 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 47.67 | mesma área de chapisco
5.7 | SEINFRA | ED-49814 | LASTRO DE AREIA (CAIXA DE AREIA) | m³ | 13.692 | 68,46 X 0,20 - área do espaço criança X espessura de lastro de areia conforme projeto
6 |  |  | PINTURA
6.1 | SEINFRA | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 164.14 | 112,50 + 11,64 + 40,00 - somatório das áreas da quadra de peteca, quadra de espirobol e marcação para os aparelhos de ginástica conforme projeto
6.2 | SEINFRA | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | m | 94.5 | 82,50 + 12,00 - demarcação da quadra de peteca e perímetro da área de espirobal conforme projeto
6.3 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 47.67 | toda a área de chapisco nas duas faces e no topo da parede do entorno do espaço criança conforme projeto
6.4 | SEINFRA | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 47.67 | toda a área de chapisco nas duas faces e no topo da parede do entorno do espaço criança conforme projeto
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | SEINFRA | ED-49420 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D2 ,15, 1 <= DEMANDA <= 23 KVA, TRIFÁSICO | un | 1 | conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.2 | SEINFRA | ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | un | 1 | conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.3 | SEINFRA | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 4 | conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.4 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.5 | SEINFRA | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 8 | conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.6 | SEINFRA | ED-7248 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 21 | conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.7 | SEINFRA | ED-7251 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 125 | conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.8 | SEINFRA | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | 65 | 13,00 + 13,00 + 13,00 + 13,00 + 13,00 - conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.9 | SEINFRA | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | m | 397 | 132,00 + 113,00 + 94,00 + 58,00 - conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.10 | SEINFRA | ED-48702 | CAIXA PRÉMOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25X25X50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTAFORA | un | 4 | conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.11 | SEINFRA | ED-49133 | CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 9 | conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.12 | SEINFRA | ED-49342 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | un | 4 | conforme lista de materiais do projeto elétrico
7.13 | SEINFRA | ED-49497 | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) | un | 7 | conforme pojeto
7.14 | SEINFRA | ED-49144 | CRUZETAS SIMPLES, ZINCADA, P/ 03 PROJETORES ACOMPANHADO DE BRAÇADEIRAS | un | 7 | uma cruzeta para cada poste
7.15 | SINAPI | 74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | un | 35 | cinco refletores por poste conforme projeto elétrico
7.16 | SINAPI | 72280 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | un | 35 | um ignitor para cada refletor conforme projeto elétrico
8 |  |  | DIVERSOS
8.1 | SEINFRA | ED-49573 | REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D= 76 MM | cj | 1 | conforme projeto
8.2 | COMPOSIÇÃO | 002 | KIT ESPIROBOL COMPOSTO DE UM POSTE DE 4,00 METROS DE ALTURA (DOIS MÓDULOS DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3” ENCAIXÁVEIS COM 2,25 METROS CADA), UMA BASE INFERIOR PARA CHUMBAR NO PISO/SOLO, UMA BOLA OFICIAL DE ESPIROBOL, UMA BOMBA DE ENCHER BOLA; UMA CORDA DE NYLON 8mm. | cj | 1 | conforme projeto
8.3 | COMPOSIÇÃO | 003 | PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 11 BRINQUEDOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | cj | 1 | conforme projeto
8.4 | COMPOSIÇÃO | 004 | BALANÇO DUPLO EM FERRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | cj | 1 | conforme projeto
8.5 | SEINFRA | ED-49576 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK = 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | conforme projeto
8.6 | COMPOSIÇÃO | 005 | GIRA GIRA CARROSSEL DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | cj | 1 | conforme projeto
8.7 | COMPOSIÇÃO | 006 | ESQUI DUPLO STANDARD (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | conforme projeto
8.8 | COMPOSIÇÃO | 007 | ESTAÇÃO MULTIUSO - MÚLTIPLO EXERCITADOR COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: 1) Flexor de Pernas; 2) Extensor de Pernas; 3) Supino Reto Sentado; 4) Supino Inclinado Sentado; 5) Espaldar; 6) Jogo de Barras (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | conforme projeto
8.9 | COMPOSIÇÃO | 008 | LEG PRESS DUPLO STANDARD - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | conforme projeto
8.10 | COMPOSIÇÃO | 009 | PEITORAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | conforme projeto
8.11 | COMPOSIÇÃO | 010 | PUXADOR DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | conforme projeto
8.12 | COMPOSIÇÃO | 011 | REMADOR - REMADA SENTADA/SIMULADOR DE REMO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | conforme projeto
8.13 | COMPOSIÇÃO | 012 | RODA DUPLA STANDARD - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | conforme projeto
8.14 | COMPOSIÇÃO | 013 | SIMULADOR DE CAMINHADA STANDARD DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | cj | 1 | conforme projeto
8.15 | SEINFRA | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | un | 8 | conforme projeto
8.16 | COMPOSIÇÃO | 014 | KIT 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA COM SUPORTE DE METAL - 60 LITROS BASCULANTE | cj | 5 | conforme projeto
8.17 | SEINFRA | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 485.12 | conforme projeto
8.18 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un | 11 | conforme projeto
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
9.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1423.53 | conforme projeto
|  |  | ______________________________________ |  |  | ________________________________________
|  |  | Edson José de Souza Neto |  |  | Deiró Moreira Marra
|  |  | Engenheiro Civil- CREA-MG nº 108.997/D |  |  | Prefeito Municipal de Patrócinio/MG

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA |  |  | VALOR: | 243807.74 |  | DATA: 05/08/2020
LOCAL: RUA ROSALVINO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO BOA ESPERANÇA, PATROCÍNIO/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 4.506% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 10984.93 | 10984.93 |  |  |  | 10984.93
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 0.4975% | 50% |  |  | 50% | 100%
|  | 1212.92 | 606.46 |  |  | 606.46 | 1212.92
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7.85% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 19138.24 | 4784.56 | 4784.56 | 4784.56 | 4784.56 | 19138.24
4 | PAVIMENTAÇÃO | 33.48% | 20% | 80% |  |  | 100%
|  | 81636.87 | 16327.374 | 65309.496 |  |  | 81636.87
5 | ESPAÇO CRIANÇA | 3.108% |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | 7578.54 |  | 3789.27 | 3789.27 |  | 7578.54
6 | PINTURA | 1.053% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 2568.18 |  |  | 1284.09 | 1284.09 | 2568.18
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16.89% | 5% | 25% | 50% | 20% | 100%
|  | 41169.6 | 2058.48 | 10292.4 | 20584.8 | 8233.92 | 41169.6
8 | DIVERSOS | 29.22% |  |  | 80% | 20% | 100%
|  | 71233.52 |  |  | 56986.816 | 14246.704 | 71233.52
9 | SERVIÇOS FINAIS | 3.398% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 8284.94 |  |  |  | 8284.94 | 8284.94
TOTAL |  | 100% | 14.26% | 34.53% | 35.86% | 15.36% | 100%
|  | 243807.74 | 34761.804 | 84175.726 | 87429.536 | 37440.674 | 243807.74
| ______________________________________ |  |  |  | ________________________________________
| Edson José de Souza Neto |  |  |  | Deiró Moreira Marra
| Engenheiro Civil- CREA-MG nº 108.997/D |  |  |  | Prefeito Municipal de Patrócinio/MG

## COMPOSIÇÃO 1-ADM OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA
LOCAL: RUA ROSALVINO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO BOA ESPERANÇA, PATROCÍNIO/MG
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMPOSIÇÃO | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | mês
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
SINAPI | SERV. | 100302 | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 110.77 | 2215.4
SINAPI | SERV. | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 76.39 | 1527.8
[6 empty] | TOTAL | 3743.2
______________________________________
Edson José de Souza Neto
Engenheiro Civil- CREA-MG nº 108.997/D

## COMPOSIÇÃO 2-ESPIROBOL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA
LOCAL: RUA ROSALVINO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO BOA ESPERANÇA, PATROCÍNIO/MG
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS KIT ESPIROBOL
COTAÇÕES
|  |  |  | EMPRESA/FORNECEDOR (inclusive frete) |  |  | MÉDIA | PREÇO ADOTADO
|  |  | DESCRIÇÃO | SUBMARINO | CASAS BAHIA | AMERICANAS.COM
|  |  | KIT ESPIROBOL COMPOSTO DE UM POSTE DE 4,00 METROS DE ALTURA (DOIS MÓDULOS DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3” ENCAIXÁVEIS COM 2,25 METROS CADA), UMA BASE INFERIOR PARA CHUMBAR NO PISO/SOLO, UMA BOLA OFICIAL DE ESPIROBOL, UMA BOMBA DE ENCHER BOLA; UMA CORDA DE NYLON 8mm. | 738 | 964.56 | 738 | 813.52 | 738
COMPOSIÇÃO | 002 | KIT ESPIROBOL COMPOSTO DE UM POSTE DE 4,00 METROS DE ALTURA (DOIS MÓDULOS DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3” ENCAIXÁVEIS COM 2,25 METROS CADA), UMA BASE INFERIOR PARA CHUMBAR NO PISO/SOLO, UMA BOLA OFICIAL DE ESPIROBOL, UMA BOMBA DE ENCHER BOLA; UMA CORDA DE NYLON 8mm. |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | KIT ESPIROBOL COM POSTE, BOLA, BASE, BOMBA E CORDA. | UN | 1 | 738 | 738
SER. CG | SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 13.23 | 19.845
SER. CG | SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.46 | 27.69
[6 empty] | TOTAL | 785.535
______________________________________
Edson José de Souza Neto
Engenheiro Civil- CREA-MG nº 108.997/D

## COMPOSIÇÃO 3, 4, 5-PLAY e etc.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA
LOCAL: RUA ROSALVINO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO BOA ESPERANÇA, PATROCÍNIO/MG
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
COTAÇÕES
|  |  |  | EMPRESA/FORNECEDOR/CNPJ |  |  | MÉDIA ARITMÉTICA | PREÇO ADOTADO
|  |  | DESCRIÇÃO | A CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 35.380.354/0001-93 | M2 ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI 22.615.619/0001-32 | A2 EMPREENDIMENTOS EPP 34.653.406/0001-95
|  |  | PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 11 BRINQUEDOS - BRINQUEDO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI COM PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS IDEAL PARA CRIANÇAS DE 03 A 10 ANOS. COMPOSTA COM OS SEGUINTES BRINQUEDOS: 01 ESCORREGADOR, 01 GANGORRA, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01 BALANÇO DE PNEU COM CORDA, 01 PAR DE ARGOLAS, 01 BRINQUEDO VAI E VEM, 01 BARRA, 01 BANQUINHO DE BALANÇO EM MADEIRA MDF COM CORDA, 1 ESCADA VERTICAL, 01 FERRO PARA ESCORREGAR TIPO BOMBEIROS, 1 CASA DO TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS E 02 CERCADOS DE MADEIRA - Dimensões mínimas: 2,40 x 2,50 x 4,50 m (A x L x C). | 11150 | 11750 | 11000 | 11300 | 11000
|  |  | BALANÇO DE FERRO DUPLO - FABRICADO COM TUBO DE AÇO, 2 CADEIRINHAS EM MADEIRA DE LEI, CORRENTES GALVANIZADAS E FIXADORES TIPO CASTANHA, PINTURA EM ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTE-CORROSIVO. IDADE RECOMENDADA ATÉ 12 ANOS. Capacidade para 2 crianças. Estrutura de metal e assentos de madeira. Medidas mínimas: 2 00 x 2 00 x 2 70 m (A x L x C). | 1450 | 1650 | 1590 | 1563.3333 | 1450
|  |  | GIRA GIRA CARROSSEL DE MADEIRA GRANDE - ASSENTOS FABRICADOS EM MADEIRA DE LEI DE 020 X MO CM, FIXADOS COM PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, PINTURA EM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTICORROSIVO. IDADE RECOMENDADA ATÉ 12 ANOS Capacidade para 6 crianças. Estrutura de metal e assentos de madeira de no mínimo 0,20 x 109 cm. Medidas minimas de 0,80 x 1.94 x 1.94 metros (A x L x C). | 2600 | 2700 | 2645 | 2648.3333 | 2645
COMPOSIÇÃO | 003 | PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 11 BRINQUEDOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 11 BRINQUEDOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | cj | 1 | 11000 | 11000
SER. CG | SEINFRA | ED-50380 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16.94 | 50.82
SER. CG | SEINFRA | ED-50388 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.68 | 56.04
[6 empty] | TOTAL | 11106.86
COMPOSIÇÃO | 004 | BALANÇO DUPLO EM FERRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | BALANÇO DUPLO EM FERRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | cj | 1 | 1450 | 1450
SER. CG | SEINFRA | ED-50380 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.94 | 33.88
SER. CG | SEINFRA | ED-7830 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.36 | 36.72
[6 empty] | TOTAL | 1520.6
COMPOSIÇÃO | 005 | GIRA GIRA CARROSSEL DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | GIRA GIRA CARROSSEL DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | cj | 1 | 2645 | 2645
SER. CG | SEINFRA | ED-50380 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.94 | 33.88
SER. CG | SEINFRA | ED-50388 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.68 | 37.36
[6 empty] | TOTAL | 2716.24
______________________________________
Edson José de Souza Neto
Engenheiro Civil- CREA-MG nº 108.997/D

## COMPOSIÇÕES 6 a 13-EQP GINÁST.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA
LOCAL: RUA ROSALVINO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO BOA ESPERANÇA, PATROCÍNIO/MG
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE
COTAÇÕES
|  |  |  | EMPRESA/FORNECEDOR/CNPJ |  |  | MÉDIA ARITMÉTICA | PREÇO ADOTADO
|  |  | DESCRIÇÃO | Metalúrgica Flex Fitness 13.898.616/0001-73 | RANDO Indústria e Comércio de Equipamentos Esportivos Ltda. ME 20.380.959/0001-07 | Alves & Santos Equipamentos Esportivos e Recreativos Ltda.-ME 15.370.218/0001-05
|  |  | ESQUI DUPLO STANDARD (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | 4200 | 3850 | 2500 | 3516.6667 | 3516.6667
|  |  | ESTAÇÃO MULTIUSO - MÚLTIPLO EXERCITADOR COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: 1) Flexor de Pernas; 2) Extensor de Pernas; 3) Supino Reto Sentado; 4) Supino Inclinado Sentado; 5) Espaldar; 6) Jogo de Barras (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | 5650 | 6972 | 3100 | 5240.6667 | 5240.6667
|  |  | LEG PRESS DUPLO STANDARD - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | 3550 | 1890 | 1300 | 2246.6667 | 2246.6667
|  |  | PEITORAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | 4625 | 2618 | 2300 | 3181 | 3181
|  |  | PUXADOR DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | 4725 | 2618 | 2120 | 3154.3333 | 3154.3333
|  |  | REMADOR - REMADA SENTADA/SIMULADOR DE REMO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | 4800 | 3360 | 2395 | 3518.3333 | 3518.3333
|  |  | RODA DUPLA STANDARD - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | 2625 | 1330 | 900 | 1618.3333 | 1618.3333
|  |  | SIMULADOR DE CAMINHADA STANDARD DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | 3675 | 2814 | 2000 | 2829.6667 | 2829.6667
COMPOSIÇÃO | 006 | ESQUI DUPLO STANDARD (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | ESQUI DUPLO STANDARD (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | UN | 1 | 3516.6667 | 3516.6667
SER. CG | SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.15 | 14.15
SER. CG | SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.64 | 18.64
[6 empty] | TOTAL | 3549.4567
COMPOSIÇÃO | 007 | ESTAÇÃO MULTIUSO - MÚLTIPLO EXERCITADOR COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: 1) Flexor de Pernas; 2) Extensor de Pernas; 3) Supino Reto Sentado; 4) Supino Inclinado Sentado; 5) Espaldar; 6) Jogo de Barras (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | ESTAÇÃO MULTIUSO - MÚLTIPLO EXERCITADOR COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: 1) Flexor de Pernas; 2) Extensor de Pernas; 3) Supino Reto Sentado; 4) Supino Inclinado Sentado; 5) Espaldar; 6) Jogo de Barras (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | UN | 1 | 5240.6667 | 5240.6667
SER. CG | SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.15 | 14.15
SER. CG | SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.64 | 18.64
[6 empty] | TOTAL | 5273.4567
COMPOSIÇÃO | 008 | LEG PRESS DUPLO STANDARD - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | LEG PRESS DUPLO STANDARD - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | UN | 1 | 2246.6667 | 2246.6667
SER. CG | SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.15 | 14.15
SER. CG | SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.64 | 18.64
[6 empty] | TOTAL | 2279.4567
COMPOSIÇÃO | 009 | PEITORAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | PEITORAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | UN | 1 | 3181 | 3181
SER. CG | SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.15 | 14.15
SER. CG | SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.64 | 18.64
[6 empty] | TOTAL | 3213.79
COMPOSIÇÃO | 010 | PUXADOR DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | PUXADOR DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | UN | 1 | 3154.3333 | 3154.3333
SER. CG | SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.15 | 14.15
SER. CG | SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.64 | 18.64
[6 empty] | TOTAL | 3187.1233
COMPOSIÇÃO | 011 | REMADOR - REMADA SENTADA/SIMULADOR DE REMO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | REMADOR - REMADA SENTADA/SIMULADOR DE REMO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | UN | 1 | 3518.3333 | 3518.3333
SER. CG | SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.15 | 14.15
SER. CG | SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.64 | 18.64
[6 empty] | TOTAL | 3551.1233
COMPOSIÇÃO | 012 | RODA DUPLA STANDARD - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | RODA DUPLA STANDARD - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | UN | 1 | 1618.3333 | 1618.3333
SER. CG | SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.15 | 14.15
SER. CG | SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.64 | 18.64
[6 empty] | TOTAL | 1651.1233
COMPOSIÇÃO | 013 | SIMULADOR DE CAMINHADA STANDARD DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | SIMULADOR DE CAMINHADA STANDARD DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | UN | 1 | 2829.6667 | 2829.6667
SER. CG | SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.15 | 14.15
SER. CG | SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.64 | 18.64
[6 empty] | TOTAL | 2862.4567
______________________________________
Edson José de Souza Neto
Engenheiro Civil- CREA-MG nº 108.997/D

## COMPOSIÇÃO 014 LIXEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA
LOCAL: RUA ROSALVINO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO BOA ESPERANÇA, PATROCÍNIO/MG
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COTAÇÕES
|  |  |  | EMPRESA/FORNECEDOR |  |  | MÉDIA ARITMÉTICA | PREÇO ADOTADO
|  |  | DESCRIÇÃO | SUBMARINO | MADEIRAMADEIRA | SHOPTIME
|  |  | KIT 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA COM SUPORTE DE METAL - 60 LITROS BASCULANTE | 379.9 | 369.9 | 379.9 | 376.5667 | 376.5667
COMPOSIÇÃO | 014 | KIT 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA COM SUPORTE DE METAL - 60 LITROS BASCULANTE |  | cj
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PÇ UNIT | PÇ TT
MAT | COTAÇÃO | - | KIT 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA COM SUPORTE DE METAL - 60 LITROS BASCULANTE | UN | 1 | 376.5667 | 376.5667
SER. CG | SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.23 | 13.23
SER. CG | SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.46 | 18.46
[6 empty] | TOTAL | 408.2567
______________________________________
Edson José de Souza Neto
Engenheiro Civil- CREA-MG nº 108.997/D